## Página1
Sprint 1 | Semana 1 - 27/08 a 02/09 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 03/09 a 09/09 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Grupo | Todos |  | 2024-08-31 | Concluído |  | Escolha do tema | Todos |  | 2024-09-03 | Concluído
| Criar repositório no GitHub | Todos |  | 2024-08-31 | Concluído
| Adicionar professores no repositório | Todos | Criar repositório no GitHub | 2024-08-31 | Concluído
Sprint 2 | Semana 1 - 10/09 a 16/09 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 17/09 a 23/09 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Requisitos Funcionais | Lucas, Sabrina e Thais |  | 2024-09-10 | Concluído |  | Requisitos não funcionais | Sabrina | Requisitos Funcionais | 2024-09-17 | Concluído | 2024-10-29
| Atributos de Qualidade | Lucas |  | 2024-09-10 | Concluído |  | Diagrama de classes | Lucas |  | 2024-09-17 | Concluído | 2024-11-05
Sprint 3 | Semana 1 - 24/09 a 30/09 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 01/10 a 07/10 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Diagrama de sequência | Natalia e Sabrina | Diagrama de classes | 2024-09-24 | Concluído |  | Diagrama do banco de dados | Natalia e Sabrina |  | 2024-10-07 | Concluído | 2024-10-30
Sprint 4 | Semana 1 - 08/10 a 14/10 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 15/10 a 21/10 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Mapa de navegação | Lucas |  | 2024-10-11 | Concluído |  | Diagrama de componentes do componente | Thais |  | 2024-10-18 | Concluído | 2024-11-12
[7 empty] | Desenvolvimento do login | Lucas e Natalia |  | 2024-10-21 | Concluído | 2024-11-05
Sprint 5 | Semana 1 - 22/10 a 28/10 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 29/10 a 04/11 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Desenvolvimento do cadastro do aluno | Natalia e Sabrina | Desenvolvimento do login | 2024-10-24 | Concluído |  | Ajustes banco de dados | Lucas e Sabrina | Diagrama do banco de dados | 2024-11-02 | Concluído
| Desenvolvimento do cadastro da instituição | Lucas e Thais | Desenvolvimento do login | 2024-10-28 | Concluído
Sprint 6 | Semana 1 - 05/11 a 11/11 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 12/11 a 18/11 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Desenvolvimento da funcionalidade de adicionar cursos | Natalia e Thais | Desenvolvimento do cadastro do aluno | 2024-11-10 | Concluído |  | Desenvolver a função de verificação de documentos | Todos | Desenvolvimento do cadastro da instituição | 2024-11-18 | Concluído
Sprint 7 | Semana 1 - 19/11 a 25/11 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 26/11 a 02/12 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Integração do componente de carteirinha | Todos | Diagrama de componentes do componente | 2024-11-23 | Concluído |  | Finalização da interface gráfica | Todos |  | 2024-11-30 | Concluído
Sprint 8 | Semana 1 - 03/12 a 09/12 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega | Semana 2 - 10/12 a 16/12 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Testes do sistema | Todos | Desenvolvimento de todo o sistema | 2024-12-05 | Concluído |  | Revisão e detalhamaneto dos requisitos | Todos | Requisitos Funcionais e não funcionais | 2024-12-14 | Concluído
| Correção de bugs | Todos | Testes do sistema | 2024-12-09 | Concluído |  | Documentação técnica | Todos |  | 2024-12-16 | Concluído
Sprint 9 | Semana 1 - 17/12 a 23/12 | Proprietário | Atividade Dependente | Data de entrega | Status | Nova Data de entrega
| Preparação da apresentação | Natalia e Sabrina |  | 2024-12-18 | Concluído